| Organ / Aktivitet | Dato | Handling |
| --- | --- | --- |
| Invitasjon | 03.05.2025 | Flakstad kommune mottar en invitasjon fra Vestvågøy og Moskenes kommune om å delta i prosessen frem mot mulig kommunesammen-slåing. |
| Kommunestyret | 17.06.2025 | Kommunestyret vedtok å gjennomføre en råd-givende folkeavstemming i forbindelse med Stortingsvalget der en spør innbyggerne i Flakstad: «ønsker du at Flakstad kommune skal gå inn i prosessen med mulig kommunesammenslutning mellom Moskenes og Vestvågøy, for å se på om også Flakstad skal bli en del av ny kommune?». |
| Folkemøter | 24.08.2025 25.08.2025 | Folkemøter gjennomført. |
| Folkeavstemming | 08.09.2025 | Folkeavstemming gjennomført (se egen oversikt over resultatet). |
| Kommunestyret | 28.10.2025 | Kommunestyret takket ja til invitasjon fra Vestvåg-øy og Moskenes kommune. Forhandlingsutvalg ble nedsatt - bestående av tre representanter, to fra det politiske flertallet og en fra det politiske mindretallet. Kommunedirektør tiltrer utvalget. Administrasjon fikk fullmakt til å starte dialog og utredning. |
| Avtale for ekstern prosjektbistand | 20.11.2025 | Avtale for prosjektbistand inngått med BDO. |
| Prosjektgruppen | 25.11.2025 | Prosjektgruppen konstituert og startet sitt arbeid. |
| Forhandlingsutvalget | 05.12.2025 | Forhandlingsutvalget konstituert og startet sitt arbeid. |
| Felles forhandlingsutvalg | 15.12.2025 | Felles møte for forhandlingsutvalgene Flakstad og Vestvågøy/Moskenes. |
| Prosjektgruppen | Perioden 09.01.2026 - 23.01.2026 | Prosjektgruppen har gjennomført en serie dialog-møter med repr. fra de største tjenesteområdene samt utvalgte nemnder/råd/utvalg. Fokus på ønsker og behov mht. tjenester og lokasjon ved eventuell sammenslåing. |
| Prosjektgruppen | 23.1.2026 | Felles møte for prosjektgruppene Flakstad og Vestvågøy/Moskenes. |
| Prosjektgruppen | 29.01.2026 | Ordinært møte i prosjektgruppen. |
| Forhandlingsutvalget | 10.02.2026 | Ordinært møte i forhandlingsutvalget |
| Prosjektgruppen | 02.02.2026 | Møte i prosjektgruppen – oppsummering og status med BDO. |
| Prosjektgruppen | 20.02.2026 | Fellesmøte med prosjektgruppen for Vestvågøy/ Moskenes |
| Forhandlingsutvalget | 11.03.2026 | Felles møte forhandlingsutvalgene Flakstad og Vestvågøy/Moskenes |
| Forhandlingsutvalget | 17.03.2026 | Ordinært møte i forhandlingsutvalget |
| Prosjektgruppen | 18.03.2026 | Ordinært møte i prosjektgruppen |
| Forhandlingsutvalget | 23.03.2026 | Felles møte forhandlingsutvalgene Flakstad og Vestvågøy/Moskenes |

Uthevet/merket = planlagt, ikke gjennomført ennå